Приложение №1

 Форма N 2

Отчет за 1 полугодие 2014 года об исполнении плана реализации

муниципальных программ Тужинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) за 2014 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 1 полугодие 2014 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **«Развитие образования» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годы.** | Андреева З.А. | 01.01.2014г. | 31.12.2016г. | 01.01.2014г. | 31.12.2016г. | всего | 73674,3 | 37302,3 | 50,6 |  |
| Федеральный бюджет | 4809,9 | 1685,7 | 35 |
| областной бюджет | 42248,9 | 20791,6 | 49,2 |
| бюджет муниципального района | 26616,5 | 14825 | 55,7 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 17350,4 | 7889 | 45,5 | Реконструкция одного здания д/с Родничок выполняется средними темпами и планируется сдача объекта 1 октября 2014г. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 4 808,9 | 1685,7 | 35,1 |
| областной бюджет | 4180,1 | 2063,2 | 494,4 |
| бюджет муниципального района | 8361,4 | 4140,1 | 49,5 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 41705,1 | 21862,1 | 52,4 | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 28044 | 13905,1 | 49,6 |
| бюджет муниципального района | 13661,1 | 7957 | 58,2 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 4941 | 2832 | 57,3 | Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1634 | 823,7 | 50,4 |
| бюджет муниципального района | 3307 | 2008,3 | 60,7 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 489,5 | 141,4 | 28,9 | Принимаются меры для привлечения молодых специалистов. Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 464,5 | 124,8 | 26,9 |
| бюджет муниципального района | 25,0 | 16,6 | 66,4 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2337,0 | 1334,7 | 57,1 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1075,0 | 631,7 | 58,8 |
| бюджет муниципального района | 1262,0 | 703,0 | 55,7 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 2922,0 | 1250,3 | 42,8 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2922,0 | 1250,3 | 42,8 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 3929,3 | 1992,8 | 50,7 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3929,3 | 1992,8 | 50,7 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация муниципальной программы «Развитие образования» осуществляется в соответствии с планом реализации. Практически все запланированные на 2014 год мероприятия выполнены и профинансированы на 50 и более %  |
| **«Развитие местного самоуправления» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Развитие местного самоуправления» на 2014-2016 годы** | Администрация района;управление делами администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 17468,9 | 9060,3 | 51,9 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 7977,3 | 3992,7 | 50,1 |
| -местного бюджета | 9491,6 | 5067,6 | 53,3 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 677,5 | 434 | 64,1 | Средства потрачены на выплату зарплаты, налогов, пособия  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 677,5 | 434 | 64,1 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 863,4 | 431,7 | 50 | Количество получателей-26 чел. Выплата пенсии произведена по май 2014г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 863,4 | 431,7 | 50 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 1,3 | 0,1 | 7,7 | Средства израсходованы на оплату отправки заказных писем. Экономия средств по почтовым расходам связана с направлением писем с главами поселений  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1,3 | 0,1 | 7,7 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 1182 | 535,2 | 45,3 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике (КДН, опека). Субсидия на оплату ЖКХ представлена 18 чел. Выплата субсидии произведена по июнь 2014г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1182 | 535,2 | 45,3 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» |  |  |  |  |  | всего | 62 | 26,5 | 42,7 | Курсы повышения квалификации прошли 4 чел., в т.ч. 1 чел. размещения заказов. Проф.переподготовку проходит 1 чел.(2 из 3 сессии) |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 62 | 26,5 | 42,7 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 14682,7 | 7632,8 | 52 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6732 | 3430,9 | 50,96 |
| -местного бюджета | 7950,7 | 4201,9 | 52,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «**Развитие культуры» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа»Развитие культуры» на 2014-2016 годы** | Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | всего | 15411,4 | 7741,9 | 50,2% |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 7156,0 | 3684,0 | 51% |
| Бюджет муниципального образования | 8255,4 | 4057,9 | 49,2% |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 3624,0 | 1663,9 | 46% | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3482 ,книговыдача-79932 ,посещений 39918.Работают 21 клубное формирование в них занимаются 244 человека в т.ч. 106 детей  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 1905,0 | 906,5 | 48% |
| Бюджет муниципального образования | 1719,0 | 757,4 | 44% |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 7260,3 | 3971,2 | 55% | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов , коммунальных платежей. всего проведено 671 мероприятие, их посетили 31578 человек, работаю 78 клубных формирований, в них занимаются 700 человек, организовано 58 концертов  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 3405,5 | 1613,9 | 47% |
| Бюджет муниципального образования | 3854,8 | 2357,3 | 61% |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда,установка АПС ,видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 767,5 | 417,1 | 54% | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Организовано 52 мероприятия ,в т.ч. экскурсий-10,лекций-11,посещение музея 2573 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 364,5 | 241,6 | 66% |
|  Бюджет муниципального образования  | 403,0 | 175,5 | 44% |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 1986,4 | 1216,1 | 61,2% | Средства потрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Занимается 50 детей. Оркестр народных инструментов принимал участие в Международном конкурсе в г.Санкт-Петербург |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 875,0 | 571,5 | 65% |
| Бюджет муниципального образования | 1111,4 | 644,6 | 58% |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 12,6 |  | 0% | Нет финансирования |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 12,6 |  | 0% |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 1446,6 | 349,0 | 24% | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 292,0 | 225,9 | 77% |
| Бюджет муниципального образования  | 1154,6 | 123,1 | 11% |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 314,0 | 124,6 | 40% | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 314,0 | 124,6 | 40% |
| Бюджет муниципального образования  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» реализуется в соответствии с планом реализации программы. Расходы не превышают плановые и составляют 50,2 %.  |
| **«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа****«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014 -2016 годы** |  |  |  |  |  | всего | 885,6 | 410,1 | 46% |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 885,6 | 410,1 | 46% |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 50,5 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 50,5 |  |  |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 715,1 | 388,1 | 54,3  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 715,1 | 388,1 | 54,3% |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 80,0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 80 | 0 |  |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания населения |  |  |  |  |  | всего | 40,0 | 22,0 | 55,0% |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 40,0 | 22,0 | 55,0% |
|  |
| **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района****«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»****на 2014-2016 годы** | Докучаева И.Н., началь-ник Финан-сового управ-ления | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 7572,4 | 3588,3 | 47,4 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 326,4 | 206,4 | 63,2 |
| -областного бюджета | 1514,6 | 833,8 | 55,1 |
| -местного бюджета | 5731,4 | 2548,1 | 44,5 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 560 | 82,4 | 14,7 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 560 | 82,4 | 14,7 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1124 | 562 | 50 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильноефинансирование соответствует норме и не выходит за рамки 1/12 ежемесячно |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1124 | 562 | 50 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 5828,9 | 2944 | 50,5 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 326,4 | 206,4 | 63,2 |
| -областного бюджета | 331,1 | 271,8 | 82,1 |
| -местного бюджета | 5171,4 | 2465,7 | 47,7 |
|  | Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего | 59,5 | 0 | 0 | Обучение специалистов по финработе в 1 полугодие не проведено ввиду отсутствия средств в областном бюджете |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 59,5 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  Все запланированные мероприятия программы выполнены. |
| **«Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа****Тужинского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса»****на 2014-2016 годы** | Дербенев Е.А.-начальник управления сельского хозяйства | 2014 | 2016 | 2014 | 30.06.2014 | всего | 45807,4 | 9722,7 | 21,2 |  |
| Федеральный бюджет | 16575 | 5353,5 | 32,3 |
| Областной бюджет | 23941 | 4369,2 | 18,2 |
| Местный бюджет | 6,4 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 5285 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 17026 | 7449,5 | 43,4 | Получена господдержка на 15979 га посевных площадей, субсидируются 14 инвестиционных и 4 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 8846 | 5164,3 | 57,7 |
| -областного бюджета | 6960 | 2285,2 | 32,8 |
| -внебюджетные источники | 1220 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 8714 | 329,7 | 3,8 | Субсидируется 1инвести-ционный кредит на развитие отрасли жи-вотноводства, снизились объемы господдержки за реализо ван-ное качественное молоко, т.к по условиям получает СПК колхоз «Русь», за приобретен-ный племенной молодняк во 2 квартале 2014 года финансиро-вание субсидии планируется в 3 квартале т.,г  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 6253 | 137 | 2,2 |
| -областного бюджета | 2461 | 192,7 | 7,8 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 10451 | 303,1 | 2,9 | Субсидируется 12 кредитов, взятых граж-данами на развитие личного подсобного хозяйства, получены премии 25 тыс.рублей победителю и призерам областного конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство», получена субсидия за оформление земель в собственность КФХ. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 1476 | 52,2 | 3,5 |
| -областного бюджета | 4975 | 250,9 | 5 |
| -внебюджетные источники | 4000 | 0 |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 6325 | 589,4 | 9,3 | Приобретен трактор, культиватор, 3 сеялки СЗТ-3,6 |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6325 | 589,4 | 9,3 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 100 | 35 | 35 | Получено 7 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 100 | 35 | 35 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 634,4 | 0 | 0 | Земельные участки в Михайловском сельском поселении в стадии оформления |
| В т. ч. за счет-внебюджетные источники | 65 |  |  |
| -областного бюджета | 563 |  |  |
| -местного бюджета | 6,4 |  |  |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | всего | 1957 | 1016 | 51,9 | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1957 | 1016 | 51,9 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 600 | 0 | 0 | Земельные участки под скотомогильниками не переведены из земель лесного фонда |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 600 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
| Из запланированных мероприятий не удалось реализовать: обустройство скотомогильников по причине проблем с переводом земель под скотомогильниками из земель лесного фонда. Остальные мероприятия исполняются в соответствии с планом реализации программы.  |
| «**Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2016 годы** |
|  |  **«Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2016 годы** | Зам. главы администрациипо жизнеобеспечению Бушманов Н.А. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 340 | 80 | 23,5 |  |
| В т.ч местный бюджет | 260 | 50 | 19,2 |
| Бюджет городского поселения | 45 | 30 | 66,6 |
| Внебюджетные источники | 35 | 0 |  |
|  | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 30,0 |  |  |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 30 |  |  |
|  | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 240 | 50 | 20,8 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 240 | 50 | 20,8 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 30 | 30 | 100 | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 30 | 30 | 100 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 20 |  |  |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 15 |  |  |
| Внебюджетные источники | 5 |  |  |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 10 |  |  |  |
| В т.ч местный бюджет | 10 |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории района |  |  |  |  |  | всего | 10 |  |  |  |
| В т.ч местный бюджет | 10 |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Из 6 запланированных мероприятий исполнено 2 и соответственно за 1 полугодие финансирование составляет 23,5 % к годовому плану |
| **«Развитие архивного дела» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района****«Развитие архивного дела»****на 2014-2016 годы**  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 86,5 | 27,9 | 32,3 | За первое полугодие 2014 года своевременно проводились расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретена бумага и картридж. Была осуществлена подписка на издательскую продукцию. В целях укрепление материально-технической базы архива приобретен модем |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 55 | 19,4 | 35,3 |
| -местного бюджета | 31,5 | 8,5 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Программа управления муниципальным имуществом» на 2014-2016 годы.** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2016 годы** | Админинистрация Тужинского муниципального района | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | всего | 202 | 109,84 | 54,38 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 202 | 109,84 | 54,38 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 50 | 49,04 | 98,08 | паспортизация трех объектов недвижимости |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 50 | 49,04 | 98,08 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 5 | 5 | 100 | оценка одного объекта недвижимости дляприватизации имущества |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5 | 5 | 100 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 12 | 21,5 | 179,17 | 17 объявлений в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 12 | 21,5 | 179,17 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 100 | 24 | 24 | 2 земельных участков завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 100 | 24 | 24 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 25 | 9,5 | 38,0 | оценка 2 земельных участков дляпродажи |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 25 | 9,5 | 38 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 10 | 0,8 | 8 | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества и земельных участков |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10 | 0,8 | 8 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры вТужинском районе на 2014-2016г.»** | Ведущий специалист по дорогам, автотранспорту, энергетике и связи Устюгов Н.Л. | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 14312,8 | 4772,3 | 33,3 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 10493 | 3845,9 | 36,6 |
| -местного бюджета | 3819,8 | 926,4 | 24,3 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 10949,8 | 4260,8 | 38,9 | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, ямочный ремонт, паспортизация |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 9861,5 | 3845,9 | 39,0 |
| -местного бюджета | 1088,3 | 414,9 | 38,1 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,2425 км ) |  |  |  |  |  | всего | 672,1 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 631,5 |  |  |
| -местного бюджета | 40,6 |  |  |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,5945км ) |  |  |  |  |  | всего | 1647,9 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1647,9 |  |  |
|  | Мероприятие:Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 1023 | 511,5 | 50,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1023 | 511,5 | 50 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 20,0 |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 |  |  |
| Все запланированные в 1 полугодии мероприятия выполнены |
| **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы** |
|  | **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы** | Отдел по экономике и прогнозированию администрации района | 2014 год | 2016 год |  |  | всего | 615,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 600,0 |  |  |
| - местного бюджета | 15,0 |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 500,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 500,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 25,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 15,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 15,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 50,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 0 |  |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 10,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 15,0 | 0 |  |
| В связи с проблемами в фонде поддержки малого предпринимательства большинство запланированных программой мероприятий не выполнены. На участие в Алексеевской ярмарке г. Котельнич выделены 2 тыс.рублей для участия представителей народных художественных промыслов и ремесел. |
| **«Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа Тужинского муниципального района****«Повышение эффективности реализации молодежной политики»****на 2014-2016 годы**  | Отдел социальных отношений администрации района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 74,1 | 36,8 | 49,7 | Процент исполнения муниципальной программы по полугодию показывает положительные результаты в работе: проведено 4 мероприятия финансированием расходов, в том числе 20.01.- «Тужинские звездочки»;27.01. и 19.06.-«Лидер года» ; 12.05.-«Вахта памяти» (24,4 т.р. проезд; 10,6 т.р. питание), также ежемесячно проходят комиссии КДН и ЗП |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 74,1 | 36,8 | 49,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2016 годы** |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тужинском муниципальном районе 2014-2016 годы» | Чесноков А.Н. вед.специалист | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 35,7 | 17,1 | 47,8 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 35,7 | 17,1 | 47,8 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 35,7 | 17,1 | 47,8 | Проведено в 1 полугодии 26 соревнований с охватом 2945 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 35,7 | 17,1 | 47,8 |
| Практически все запланированные мероприятия выполнены за исключением ремонта Грековского КСК и реконструкции стадиона в пгт Тужа из-за отсутствия финансирования.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Развитие жилищного строительства» на 2014-2016 годы** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства»** | Мирских Л.А. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 6360 | 2822 | 44,4 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 6360 | 2822 | 44,4 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 6360 | 2822 | 44,4 | Ввод жилья 211,6 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 6360 | 2822 | 44,4 |
| Мероприятия все выполнены |
| **«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2016 годы** |
|  | «**Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2016 годы** | Зам. главы администрации по жизнеобеспечению Бушманов Н.А. | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 285,0 | 50,0 | 17,5 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 230 | 50 | 21,7 |
| -внебюджетные источники | 55,0 |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная № 2 замена участка теплотрассы до многоквартирного дома, ул. Орджоникидзе,7, 283 м. |  |  |  |  |  | всего | 165,0 |  |  |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 110,0 |  |  |
| -внебюджетные источники | 55,0 |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:п. Тужа Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 120,0 | 50,0 | 41,6 | Замена водопроводных сетей по ул. Кирова,300 м |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 120,0 | 50,0 | 41,6 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
| Запланированные на 1 полугодие мероприятия выполнены |
| **«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | Ведущий специалист по ЖКХ и экологии Мурсатова Н.С. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 1030 | 75 | 7,3 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 980 | 25 | 2,5 |
| -местного бюджета | 50 | 50 | 100 |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего | 280 | 25 | 8,9 | Установка общедомовых приборов учета, утепление подвалов, подъездов, чердаков, фасадов зданий |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 280 | 25 | 8,9 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 750 | 50 | 6,6 | Замена теплоизоляции на теплотрассе в с. Ныр ,20 м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 700 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 50 | 50 | 100 |
| Мероприятия, запланированные на 1 полугодие выполнены в полном объеме |