Форма N 2

Отчет за 9 месяцев 2015 года об исполнении плана реализации

муниципальных программ Тужинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) за 1 полугодие 2015 года (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 1 полугодие 2014 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2018 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014г. | 31.12.2018г. | 01.01.2014г. | 31.12.2018г. | всего | 72517,6 | 53648,9 | 74 |  |
| Федеральный бюджет | 505,8 | 505,8 | 100 |
| областной бюджет | 49588,4 | 37236,3 | 75,1 |
| бюджет муниципального района | 22423,4 | 15906,8 | 70,9 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 11950,6 | 8837 | 73,9 |  Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5534,8 | 4393,2 | 79,4 |
| бюджет муниципального района | 6415,8 | 4443,8 | 69,3 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 38710,6 | 28744,6 | 74,3 | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 26934,4 | 20652,4 | 76,7 |
| бюджет муниципального района | 11776,2 | 8092,2 | 68,7 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 4088,5 | 3224,8 | 78,9 | Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1178,8 | 847,1 | 71,9 |
| бюджет муниципального района | 2909,7 | 2377,7 | 81,7 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 515,2 | 515,2 | 100 |  Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 489,2 | 489,2 | 100 |
| бюджет муниципального района | 26 | 26,0 | 100 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2367,1 | 1830,0 | 77,3 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1098 | 889,5 | 81,0 |
| бюджет муниципального района | 1269,1 | 940,5 | 74,1 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 3113,3 | 2354,4 | 75,6 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3113,3 | 2354,4 | 75,6 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 11239,9 | 7610,5 | 67,7 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 11239,9 | 7610,5 | 67,7 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  | всего | 532,4 | 532,4 | 100 | Проведен ремонт в МКОУ СОШ с. Ныр |
| Федеральный бюджет | 505,8 | 505,8 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 26,6 | 26,6 | 100 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 16903,6 | 13339,0 | 78,9 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6637,8 | 4927,3 | 74,2 |
| -местного бюджета | 10265,8 | 8411,7 | 81,9 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 711,5 | 599,1 | 84,2 | Средства потрачены на выплату зарплаты, налогов, пособия  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 711,5 | 599,1 | 84,2 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 698,6 | 698,5 | 100 | Количество получателей-28 чел. Выплата пенсии произведена за 9 месяцев 2015 года. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 698,6 | 698,5 | 100 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,8 | 0,3 | 37,5 | Средства израсходованы на оплату отправки заказных писем.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,8 | 0,3 | 37,5 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 1089,6 | 792,9 | 72,8 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике (КДН, опека). Субсидия на оплату ЖКХ представлена 20 чел. Выплата субсидии произведена за 9 месяцев 2015 года. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1089,6 | 792,9 | 72,8 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 14403,1 | 11248,2 | 78,1 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 5547,4 | 4134,1 | 74,5 |
| -местного бюджета | 8855,7 | 7114,1 | 80,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 30.06.2018 | всего | 15142,3 | 10964,6 | 72,4 |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 3,1 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 5873,4 | 4447,4 | 75,7 |
| Бюджет муниципального образования | 9265,8 | 6517,2 | 70,3 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 3553,5 | 2512,2 | 71 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Число читателей-4545,книговыдача-130525,посещений55670.0Работают 20 клубных формирований в них занимаются 231 человек в т.ч. 141ребенок  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 3,1 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1521 | 1244,9 | 82 |
| Бюджет муниципального образования | 2029,4 | 1267,3 | 62 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 5984,7 | 4271,1 | 71 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов , коммунальных платежей. всего проведено 956мероприятий, их посетили 34613 человек, работают 76 клубных формирований, в них занимаются 702 человека, организовано 60 концертов  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1955,4 | 1113,8 | 57 |
| Бюджет муниципального образования | 4029,3 | 3157,3 | 78 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда,установка АПС ,видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 806,6 | 568,0 | 70 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Организовано 61 мероприятие ,в т.ч. экскурсий-15,лекций-8,посещение музея -4174 человека |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 312 | 254,8 | 82 |
|  Бюджет муниципального образования  | 494,9 | 313,2 | 63 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 1850,8 | 1343,1 | 73 | Средства потрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Занимается 57 детей. Оркестр народных инструментов принимал участие в Международном конкурсе в г. С- Петербург |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 757 | 598,3 | 79 |
| Бюджет муниципального образования | 1093,8 | 744,8 | 68 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 13,2 | 4,2 | 32 | Курсы повышения квалификации прошел 1 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 13,2 | 4,2 | 32 |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 2704,2 | 2060,1 | 76 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1099 | 1029,7 | 94 |
| Бюджет муниципального образования  | 1605,2 | 1030,4 | 64 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 229 | 205,9 | 90 | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 229 | 205,9 | 90 |
| Бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района»  |  |  |  |  | всего | 834,3 | 613,8 | 73,6 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 265,6 | 213,5 | 80,4 |
| -местного бюджета | 568,7 | 400,3 | 70,4 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 53,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 53,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 634,3 | 471,6 | 74,3 | Выплата з/ платы диспетчерам ЕДДС, оплата услуг связи, канц. Товары.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 265,6 | 213,6 | 80,4 |
| -местного бюджета | 368,7 | 258 | 70 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 105,0 | 102,9 | 98 | Ликвидация последствий ЧС в д/саду «Родничок» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 105,0 | 102,9 | 98 |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания населения |  |  |  |  |  | всего | 42,0 | 39,3 | 93,6 | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 61 подростков в 3 образовательных организациях района.Проведение районного конкурса «Безопасное колесо», участие в областном этапе конкурса, профилактические мероприятия «Внимание-дети!», районный конкурс уголков безопасности дорожного движения |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 42 | 39,3 | 93,6 |
|  |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 11621,1 | 7057,3 | 60,7 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 323,6 | 258,9 | 80,0 |
| -областного бюджета | 4997,6 | 2380,1 | 47,6 |
| -местного бюджета | 6299,9 | 4418,3 | 70,1 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1218,9 | 1067 | 87,5 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1218,9 | 1067 | 87,5 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 914 | 685,8 | 75 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование соответствует норме и не выходит за рамки 1/12 ежемесячно |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 914 | 685,8 | 75 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 9488,2 | 5304,5 | 55,9 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Не в полном объеме заключены контракты по ППМИ. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 323,6 | 258,9 | 80 |
| -областного бюджета | 4083,6 | 1694,3 | 41,5 |
| -местного бюджета | 5081 | 3351,3 | 66 |
| . |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2018 годы** |
|  |  | Управление сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 24273,3 | 14892,2 | 61,4 |  |
| Федеральный бюджет | 11459 | 8138 | 71 |
| Областной бюджет | 11208 | 5449,7 | 48,6 |
| Местный бюджет | 11,3 | 4,5 | 39,8 |
| Внебюджетные источники | 1595 | 1300 | 81,5 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 14604 | 8277,5 | 56,6 | Получена господдержка на 16100 га посевных площадей, субсидируются 19 инвестиционных и 2 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия за элитные семена. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 8147 | 6566,5 | 80,6 |
| -областного бюджета | 5177 | 1711 | 33,1 |
| -внебюджетные источники | 1280 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 4934,6 | 2478,8 | 50,2 | Субсидируется 3инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, снизились объемы господдержки за реализо ванное качественное молоко, т.к по условиям получает КФХ Клепцова В.А  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 2961 | 1095 | 37,0 |
| -областного бюджета | 1973,6 | 1383,8 | 70,1 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 630,7 | 533,1 | 84,5 | Субсидируется 9 кредитов, взятых гражданами на развитие личного подсобного хозяйства и 2 кредита, взятых КФХ  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 351 | 476,5 | 135,7 |
| -областного бюджета | 279,7 | 56,6 | 20,2 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 1750 | 2482,4 | 141,8 | Выплачена субсидия за технику, приобретенную в 2014 году |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1500 | 1182,4 | 78,8 |
| -внебюджетные источники | 250 | 1300 | 520 |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 100 | 30 | 30 | Получено 6 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 100 | 30 | 30 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 737,9 | 95,4 | 12,9 | Земельные участки в Ныровском сельском поселении профинансированы |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -областного бюджета | 661,6 | 90,9 | 13,7 |
| -местного бюджета | 11,3 | 4,5 | 39,8 |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | всего | 1464 | 995 | 68,0 | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1464 | 995 | 68,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 52 | 0 | 0 | Земельные участки под скотомогильниками не переведены из земель лесного фонда |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 52 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | Всего | 0,1 | 0 | 0 | Проведен аукцион в электронной форме, заявок нет. |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | 0,1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2018 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 379,0 | 137 | 36,0 |  |
| В т.ч местный бюджет | 274,0 | 104 | 38,0 |
| Бюджет городского поселения | 100,0 | 33,0 | 33,0 |
| Внебюджетные источники | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 260 | 104 | 40,0 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 260 | 104 | 40,0 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 40 | 33 | 82,5 | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 40 | 33 | 82,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 25 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 20 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 5 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 14,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет | 14,0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Консервация( тампонирование) водозаборных скважин на территории района |  |  |  |  |  | всего | 40 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 40 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2018 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | **364,7** | 26,8 | 7,3 | За 2015 год своевременно оплачивались расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канц. товаров  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | **44,0** | 16,5 | 37,5 |
| -местного бюджета | **320,7** | 10,3 | 3,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 284,7 | 161,05 | 56,57 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 284,7 | 161,05 | 56,57 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 5 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 53 | 0 | 0 | Оценка одного объекта недвижимости дляприватизации имущества, оценка для арбитражного суда |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 53 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 13 | 12,21 | 93,9 | 8 объявлений в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 13 | 12,21 | 93,9 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 47 | 30 | 63,83 | 2 земельных участка завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 47 | 30 | 63,83 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 166,7 | 118,84 | 71,29 | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества и земельных участков.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 166,7 | 118,84 | 71,29 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 16696,162 | 9742,965 | 58,3 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 13539,262 | 8651,086 | 63,8 |
| -местного бюджета | 3156,9 | 1091,879 | 34,5 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 11814,931 | 9183,396 | 77,7 | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, ямочный ремонт,  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 11143,731 | 8651,086 | 77,6 |
| -местного бюджета | 671,2 | 532,31 | 79,31 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,294км ) |  |  |  |  |  | всего | 656,624 | 0 | 0 | Произведен ремонт автодороги 200 м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 656,624 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 880,5 | 557,213 | 63,2 | Компенсация убытков МУП «Тужинское АТП» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 880,5 | 557,213 | 63,2 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 20 | 2,356 | 11,8 | Оплата работ по составлению смет по содержанию дорог на 2015 г |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20 | 2,356 | 11,8 |
|  | Мероприятие:Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 80,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 80,0 | 0 | 0 |
|  | МероприятиеРемонт а/дороги Ныр-Пиштенур-Михайловское ( 0,8567 км) |  |  |  |  |  | всего | 3244,107 | 0 | 0 | Проведение 856,7м автодороги в нормативное состояие |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 2344,331 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 899,776 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 2014 год | 2018 год | 2014 | 2018 | всего | 607 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 600,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 7 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 500,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 500,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 25,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 15,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 15,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 50,0 |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 14 | 0 | 0 | Умельцы НФП приняли участие в Алексеевской ярмарке |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 10,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 4 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  | всего | 3 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета | 3 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2018 год**ы  |
|  |   | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 66,7 | 39,7 | 59 | Проведено 9 мероприятий с охватом 1850 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 66,7 | 39,7 | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 1787,7 | 32,2 | 1,8 |  |
| В т. ч. за счет-внебюджетные источники | 175,0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 1375,7 | 13,3 | 9,5 |
| -местного бюджета | 237 | 18,9 | 7,9 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 37 | 18,9 | 51,0 | Проведено 30 соревнования с охватом 2830 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 37 | 18,9 | 51 |
|  | Мероприятие:Реконструкция стадиона пгт тужа |  |  |  |  |  | всего | 1737,4 | 0 | 0 | Размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции стадиона  |
| В т. ч. за счет-внебюджетные источники | 175,0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 1362,4 |  |  |
| -местного бюджета | 200 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 13,3 | 13,3 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 13,3 | 13,3 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 16695 | 8300 | 49,7 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 12,5 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 237,5 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 16420 | 8300 | 50,50 |
| Бюджет поселения | 25,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 16420 | 8300 | 50,5 | Ввод жилья 496,4 кв.м- 5 жилых дома |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 16420 | 8300 | 50,5 |
|  | Мероприятие:Обеспечение ИСОГД |  | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 250,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 12,5 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 237,5 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта генерального плана Грековского сельского поселения |  | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 25,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета |  | 0 | 0 |
| -областного бюджета |  | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 25,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | 1854,7 | 1569,7 | 85 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 200 | 100 | 50 |
| -внебюджетные источники | 185,0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 928,3 | 928,3 | 100 |
| -местного бюджета | 541,4 | 541,4 | 100 |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная №1 установка теплосчетчика |  |  |  |  |  | всего | 140 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 140,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Котельная МКОУ СОШ с. Ныр, замена котла на более эффективный |  |  |  |  |  | всего | 541,4 | 541,4 | 100 | Начаты работы по замене котла на более эффективный, что позволит увеличить КПД |
| В т. ч. за счет-районный бюджет | 541,4 | 541,4 | 100 |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная № 2 замена участка теплотрассы до многоквартирного дома ул. Орджоникидзе 7 283 м  |  |  |  |  |  | всего | 928,3 | 928,3 | 100 | Произведена замена участка теплотрассы протяженностью 283 м, что позволит повысить КПД |
| В т. ч. за счет-областной бюджет | 928,3 | 928,3 | 100 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная №2 замена участка теплотрассы до многоквартирного дома ул Невского 4,6, 215 м |  |  |  |  |  | всего | 145,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 100,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 45,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 100 | 100 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 100 | 100 | 100 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 740 | 240 | 32 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 740 | 240 | 32 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего | 40 | 40 | 100,0 | Утепление подвалов, подъездов, чердаков, фасадов зданий |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 40 | 40 | 100,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 700 | 200 | 29,0 | Подготовительные работы к отопительному сезону с использованием современных теплогидроизоляционных материалов |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 700 | 200 | 29,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |