Форма N 2

**Отчет за 2017 год об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2017 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 2017 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 72211,2 | 71983,0 | 99,68 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 48513,6 | 48498,3 | 99,97 |
| бюджет муниципального района | 23697,6 | 23484,7 | 99,1 |
| 1. | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 14276,4 | 14276,4 | 100 |  Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам за 11 месяцев и аванс декабря, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6565,2 | 6565,2 | 100 |
| бюджет муниципального района | 7711,2 | 7711,2 | 100 |
| 2. | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 40035,3 | 39857,8 | 99,56 | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам за 11 месяцев и аванс декабря, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 28445,7 | 28445,7 | 100 |
| бюджет муниципального района | 11589,7 | 11412,1 | 98,47 |
| 3. | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 5057,3 | 5049,4 | 99,84 | Заработная плата выдана педагогам за 11 месяцев и аванс декабря, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2410,4 | 2410,4 | 100 |
| бюджет муниципального района | 2646,9 | 2639,0 | 99,7 |
| 4. | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 439,4 | 439,4 | 100 |  Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 360,5 | 360,5 | 100 |
| бюджет муниципального района | 78,9 | 78,9 | 100 |
| 5. | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2567,2 | 2539,8 | 98,93 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 919,2 | 919,2 | 100 |
| бюджет муниципального района | 1648,0 | 1620,6 | 98,34 |
| 6. | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 3007,6 | 3007,5 | 99,99 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3007,6 | 3007,5 | 99,99 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 6370,0 | 6354,8 | 99,76 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6370,0 | 6354,8 | 99,76 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Мероприятие:«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Мероприятие:«Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  | всего | 457,9 | 457,9 | 100 | ремонт кровли МКОУ СОШ с. Ныр. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 435,0 | 435,0 | 100 |
| бюджет муниципального района | 22,9 | 22,9 | 100 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 17708,8 | 17706,3 | 99,98 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 5962,3 | 5962,3 | 100 |
| -местного бюджета | 11746,5 | 11744,0 | 99,98 |
| 1. | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
| 2. | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1127,8 | 1127,8 | 100 | Количество получателей-29 чел. Выплата пенсии произведена полностью по декабрь 2017 года. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1127,8 | 1127,8 | 100 |
| 3. | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
| 4. | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 757,8 | 757,8 | 100 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 757,8 | 757,8 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
| 5. | Мероприятие«Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
| 6. | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 15823,2 | 15820,7 | 99,98 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 5204,5 | 5204,5 | 100 |
| -местного бюджета | 10618,7 | 10616,2 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 18804,1 | 18804,1 | 100 | Программа выполнена. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 8,6 | 8,6 | 100 |
| Областной бюджет | 7516,3 | 7516,3 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 11279,2 | 11279,2 | 100 |
| 1. | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 4732,3 | 4732,3 | 100 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-5072 человек,книговыдача-136092 единиц, посещений-81170.Работает 18 клубных формирований, в них занимаются 225 человек, в т.ч. 158 детей.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2305,8 | 2305,8 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 2426,5 | 2426,5 | 100 |
| 2. | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 6514,7 | 6514,7 | 100 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 1069 мероприятий, их посетили 51190 человек, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 757 человек, организовано 100 концерт ов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2631,1 | 2631,1 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 3883,6 | 3883,6 | 100 |
| 3. | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 1069,7 | 1069,7 | 100 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 74 мероприятия, в т.ч. экскурсий-61, лекций-15, посещение музея -5733 человека |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 478,5 | 478,5 | 100 |
|  Бюджет муниципального образования  | 591,2 | 591,2 | 100 |
| 4. | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 2151,3 | 2151,3 | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 53 ребенка.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1002,6 | 1002,6 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 1148,7 | 1148,7 | 100 |
| 5. | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 746,0 | 746,0 | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона, приобретение книг |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 8,6 | 8,6 | 100 |
| Областной бюджет | 259,0 | 259,0 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 478,4 | 478,4 | 100 |
| 6. | Мероприятие:Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 3375,0 | 3375,0 | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 624,2 | 624,2 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 2750,8 | 2750,8 | 100 |
| 7. | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 215,1 | 215,1 | 100 | Средства потрачены на частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 215,1 | 215,1 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района»  | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 692,1 | 692,1 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 279,6 | 279,6 | 100 |
| -местного бюджета | 412,5 | 412,5 | 100 |
| 1. | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 1,4 | 1,4 | 100 | Ревизия и частичная замена электропроводки здания администрации |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1,4 | 1,4 | 100 |
| 2. | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 647,0 | 647,0 | 100 | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 279,6 | 279,6 | 100 |
| -местного бюджета | 367,4 | 367,4 | 100 |
| 3. | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  | всего | 43,7 | 43,7 | 100 | Временная занятость несовершеннолетних: временно трудоустроен 41 несовершеннолетний. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо», участие в областном конкурсе «Безопасное колесо». |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 43,7 | 43,7 | 100 |
|  |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 12801,2 | 12795,6 | 99,96 | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. Бюджетные назначения исполнены в полном объеме. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 380,4 | 380,4 | 100 |
| -областного бюджета | 5806,8 | 5806,8 | 100 |
| -местного бюджета | 6614,0 | 6608,4 | 99,91 |
| 1. | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
| 2. | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1499,2 | 1493,6 | 99,63 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1,4% от общего объема расходов бюджета (без учета субвенций). |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1499,2 | 1493,6 | 99,63 |
| 3. | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1113,0 | 1113,0 | 100 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование соответствует норме.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1113,0 | 1113,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
| 4. | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 10189,0 | 10189,0 | 100 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 380,4 | 380,4 | 100 |
| -областного бюджета | 4693,8 | 4693,8 | 100 |
| -местного бюджета | 5114,8 | 5114,8 | 100 |
| 5. | Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 |  | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 2017 году не производилось. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| . |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Управление сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 22671,91 | 24942,3 | 110,0 |  |
| Федеральный бюджет | 14213,0 | 18940,3 | 133,26 |
| Областной бюджет | 7245,91 | 3194,0 | 44,08 |
| Местный бюджет | 13,0 | 8,0 | 61,54 |
| Внебюджетные источники | 1200,0 | 2800,0 | 233,0 |
| 1. | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 14222,59 | 11065,0 | 77,8 | Получена господдержка на 18638 га посевных площадей, субсидируются 15 инвестиционных и 2 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 10337,72 | 8928,0 | 86,36 |
| -областного бюджета | 3084,87 | 1337,0 | 43,34 |
| -внебюджетные источники | 800,0 | 800,0 | 100 |
| 2. | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 4662,77 | 2743,6 | 58,84 | Субсидируется 3 инвести-ционных кредита на развитие молочного скотоводства, 1 инв. Кредит на развитие мясного скотоводства, господдержка за реализованное качественное молоко в количестве 1963 тонны по условиям получили КФХ Клепцова В.А , СПК к-з «Новый», на сумму 1825 т.р |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3474,0 | 2479,5 | 71,37 |
| -областного бюджета | 1188,77 | 264,1 | 22,22 |
| -местного бюджета |  |  |  |
| 3. | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 426,34 | 7976,2 | 1870,85 | ИП глава КФХ Клепцов В.А. получил грант на развитие семейной жив. фермы (строительство модульного завода по переработке молока).Субсидируется 3 кредита, взятых МФХ, получены премии 25 тыс. руб. победителю и призерам областного конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство»  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 401,28 | 7532,8 | 1877,19 |
| -областного бюджета | 25,07 | 443,4 | 1768,65 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| 4. | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 1900,0 | 2000,0 | 105,26 | Приобретена новая техника в СПК «Новый», КФХ «Парус», КФХ Клепцова В.А., «Животноводческая ферма «Пижма», субсидия не выплачена с декабря 2015 года. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1500,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 400,0 | 2000,0 | 500 |
| 5. | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 150,0 | 45,0 | 30,0 | Получено 9 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 150,0 | 45,0 | 30,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
| 6. | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 197,7 | 0 | 0 | Нет лимитов на 2017 год |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 192,7 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 5,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| 7. | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | 923,4 | 1040,0 | 1040,0 | 100 | Финансируется содержание аппарата специалистов сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1040,0 | 1040,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
| 8 | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 39,5 | 39,5 | 100 | Ликвидация 1 скотомогильника |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 39,5 | 39,5 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  9 | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | Всего | 33,0 | 33,0 | 100 | Возврат средств субвенции за 2016 год, произведен отлов 15 бездомных собак |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | 25,0 | 25,0 | 100 |
| средства местного бюджета | 8,0 | 8,0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 391,0 | 363,9 | 93,07 | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | 296,0 | 268,9 | 90,84 |
| Бюджет городского поселения | 75,0 | 75,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 20,0 | 100 |
| 1. | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 280,0 | 252,9 | 90,32 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 280,0 | 252,9 | 90,32 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 3. | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 55,0 | 55,0 | 100 | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 55,0 | 55,0 | 100 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 4. | Мероприятие:Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 16,0 | 16,0 | 100 |  |
| В т.ч местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 6. | Мероприятие:Вывоз ТБО |  |  |  |  |  | всего | 40,0 | 40,0 | 100 | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 76,5 | 76,5 | 100 | За 2017 год проводились расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 55,0 | 55,0 | 100 |
| -местного бюджета | 21,5 | 21,5 | 100 |
| 1. | Мероприятие:Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  |  |  |  | всего | 76,5 | 76,5 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 55,0 | 55,0 | 100 |
| -местного бюджета | 21,5 | 21,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 159,04 | 157,78 | 99,21 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 159,04 | 157,78 | 99,21 |
| 1. | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 29,04 | 29,04 | 100 | Исполнение кадастрового и технического паспортов  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 29,04 | 29,04 | 100 |
| 2. | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 35,81 | 34,56 | 96,51 | Оценка двух объектов недвижимости дляприватизации имущества и двух объектов для аренды. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 35,81 | 34,56 | 96,51 |
| 3. | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 3,5 | 3,5 | 100 |  объявления в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 3,5 | 3,5 | 100 |
| 4. | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 37,39 | 37,39 | 100,0 | Межевание 2-х земельных участков завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 37,39 | 37,39 | 100,0 |
| 5. | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 53,3 | 53,29 | 100 | Изготовление стелы, аренда по программе «Служебное жилье»,отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имуществаи земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 53,3 | 53,29 | 100 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 21879,45 | 20912,12 | 95,58 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 17683,75 | 16718,83 | 94,54 |
| -местного бюджета | 4195,7 | 4193,28 | 99,94 |
| 1. | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 15339,28 | 14374,36 | 93,71 | Выполнение летних и зимних работ по смете |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 14336,86 | 13371,94 | 93,27 |
| -местного бюджета | 1002,42 | 1002,42 | 100 |
| 2. | Мероприятие:Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  | всего | 3741,91 | 3741,91 | 100 | Ремонт а/дороги Ныр-Пиштенур-Михайловское км 13+550-13+924,2 и км 14+550-км 14+750 Ремонт участков а/дороги Евсмно-Греково-Пачи, общей протяженностью 0,5776 км |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1577,14 | 1577,14 | 100 |
| -местного бюджета | 2164,77 | 2164,77 | 100 |
| 3. | Мероприятие:Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 980,9 | 980,9 | 100 | Частичная компенсация убыточности предприятия  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 980,9 | 980,9 | 100 |
| 4. | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 47,61 | 45,20 | 94,94 | Оплата обновлений программы Гранд-Смета. Оплата проведения экспертизы смет на ремонт дорог. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 47,61 | 45,20 | 94,94 |
| 5. | МероприятиеЗадолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  |  |  |  | всего | 1769,75 | 1769,75 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1769,75 | 1769,75 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 1,4 | 1,4 | 100 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 1,4 | 1,4 | 100 |
| 1. | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства, за 2017 год выдано займов через КОФПМСП - 4, на сумму 2 млн. 600 тыс. руб. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
| 2. | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП.  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
| 3. | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Информация СМП через официальный сайт района и электронную почту СМСП, оказано 374 информационных услуги , 97 консультационных услуг СМП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
| 4. | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | 56 субъектов МСП приняли участие в мероприятиях по обучению |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
| 5. | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 1,4 | 1,4 | 100 | СМП приняли участие в Алексеевской ярмарке  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 1,4 | 1,4 | 100 |
| 6. | Мероприятие:Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Внедрена целевая модель по упрощению процедур ведения бизнеса «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы  |
|  |   | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 101,1 | 101,1 | 100 | Проведено 42 мероприятия с охватом более 4000 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 101,1 | 101,1 | 100 |
|  | Мероприятие:Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 70,0 | 70,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 70,0 | 70,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |  | всего | 6,1 | 6,1 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 6,1 | 6,1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 442,489 | 442,489 | 100 |  |
| В т. ч. за счет- областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 42,489 | 42,489 | 100 |
| внебюджетные источники | 400 | 400 | 100,0 |
|  | Мероприятие:Реконструкция стадиона пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 1503,6 | 1503,6 | 100,0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 80,2 | 80,2 | 100,0 |
| -местного бюджета | 1362,4 | 1362,4 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие:Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 37 | 37 | 100 | Проведено 40 соревнований с охватом 2635 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 37 | 37 | 100 |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 19633,5 | 4250,0 | 21,65 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 12,5 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 1544,3 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 17450,0 | 4000,0 | 39,89 |
| Бюджет поселения | 626,7 | 250,0 | 22,92 |
| 1. | Мероприятие:Разработка проекта генерального плана Пачинского сельского поселения |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 50,0 | 100 | Утвержден проект |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -бюджет поселений | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 2. | Мероприятие:Разработка проекта генерального плана Ныровского сельского поселения |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 100,0 | 100 | Утвержден проект |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 3. | Мероприятие:Разработка проекта генерального плана Грековского сельского поселения |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 50,0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятие:Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктуры микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 1633,5 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1306,8 | 0 | 0 |
| -бюджет поселений | 326,7 | 0 | 0 |
| 5. | Мероприятие:Обеспечение ИСОГД |  |  |  |  |  | всего | 250,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 237,5 | 0 | 0 |
| -местный бюджет  | 12,5 | 0 | 0 |
| 6. | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 17450,0 | 4000,0 | 22,92 | Ввод жилья 257 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 17450,0 | 4000,0 | 22,92 |
| 7. | Мероприятие:Разработка проекта генерального плана Михайловского сельского поселения |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 100,0 | 100 | Утвержден проект |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | 100 |
| всего | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 408,4 | 407,8 | 99,85 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 184,0 | 184,0 | 100 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 222,0 | 221,4 | 99,73 |
| -местного бюджета | 2,4 | 2,4 | 100 |
| 1. | Мероприятие:С. Ныр подготовка к отопительному сезону |  |  |  |  |  | всего | 2,4 | 2,4 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 2,4 | 2,4 | 100 |
| 2 | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная № 3 замена котла на более эффективный  |  |  |  |  |  | всего | 236,0 | 235,4 | 99,74 |  |
| В т. ч. за счет- бюджет городского поселения | 14,0 | 14,0 | 100 |
| -областного бюджета | 222,0 | 221,4 | 99,73 |
| -местного бюджета |  |  |  |
| 3 | Мероприятие:п. Тужа Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 170,0 | 170,0 | 100 | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 170,0 | 170,0 | 100 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 566,2 | 566,2 | 100 | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 550,0 | 550,0 | 100 |
| -местного бюджета | 16,2 | 16,2 | 100 |
| 1. | Мероприятие:Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  |  |  |  | всего | 16,2 | 16,2 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета | 16,2 | 16,2 | 100 |
| 2. | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 50,0 | 100 | Утепление подвалов, фасадов |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
| 3. | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 500,0 | 500,0 | 100 | использование современных теплогидроизоляционных материалов,подготовительные работы к отопительному периоду  |
| В т. ч. за счет-фед. бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 100 |
| -мест. бюджета | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ** |  |  |  |  |  | **всего** | **188548,4** | **174202,7** | **92,39** |  |
| **В т. ч. за счет****-фед. бюджета** | **14602,0** | **19329,3** | **132,39** |
| **-областного бюджета** | **94829,56** | **88252,53** | **93,06** |
| **-местного бюджета** | **58611,13** | **58341,85** | **99,54** |
| **-внебюджетные источники** | **19620** | **7770** | **39,6** |
| **- поселений** | **885,7** | **509** | **57,47** |